## Прогресс
Прогресс выполнения
Обновляется автоматически из листа «План».
Статус | Задач
Всего задач | 59
Готово | 15
В работе | 0
Не начато | 42
Снято / отложено | 2
Критических задач всего | 9
Критических выполнено | 3
Готовность, % | 26.32%
Если делать только три вещи
1. Залить доработанную implants-ua.html на хостинг — обе языковые версии (задача 1.1)
2. Google Business Profile до 100% (задача 2.1)
3. Запустить системный сбор отзывов, цель +15–25 в месяц (задача 2.4)
Эти три определяют, сдвинутся ли позиции с четвёртой страницы выдачи вообще. Остальное можно двигать по мере сил.
База для сравнения — GSC, 3 месяца на 15.08.2026
Страница | Показы | Клики | Позиция
/blog/implantatsiya-zubiv-povnyi-gayd.html (UA) | 623 | 0 | 44.46
/implants-ua.html (UA) | 207 | 0 | 33.17
/ru/implants-ua.html (RU) | 680 | 14 | 40.95
ИТОГО | 1510 | 14
Каннибализации нет: пересечение запросов между этими тремя страницами = 0. Проверено 15.08.2026.

## План
Harmony Dental Clinic — пошаговый план работ
Составлен 15.08.2026 по трём источникам: SEO-AUDIT-2026-08, SEO-AUDIT-IMPLANTS-2026-08 и фактическим данным Google Search Console за 3 месяца.
Порядок блоков — это порядок выполнения. Статус меняется выпадающим списком в колонке H.
№ | Задача | Как проверить, что сделано | Влияние | Трудоёмкость | Срок | Статус | Комментарий
БЛОК 0 — ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
0 | НЕ чистить статью /blog/implantatsiya-zubiv-povnyi-gayd.html: не убирать «Одеса» из title/H1/description, не снимать FAQPage, не вырезать разделы | Проверено по GSC 15.08.2026: пересечение запросов с обеими страницами услуги = 0, гео-запросов у статьи 0 из 58. Пункты 1–2 плана из SEO-AUDIT-IMPLANTS сняты | — | 0 | — | Отменено | Гипотеза аудита проверена и опровергнута 15.08.2026
0 | НЕ менять URL (implants-ua.html → implantatsiya-zubiv) до отдельного решения | Риск просадки на 2–4 недели. Делать только вместе с редизайном структуры и аккуратными 301 | — | 0 | — | Отложено | Вернуться при редизайне структуры URL
БЛОК 1 — НЕМЕДЛЕННО (эта неделя)
1.1 | Залить доработанную implants-ua.html на хостинг — UA и RU одновременно (обе версии подготовлены) | curl страницы: объём текста > 2500 слов вместо нынешних 479. Проверить обе версии | Критическое | 20 мин | Эта неделя | Готово | Обе версии готовы: UA ~2900 слов, RU 2907 слов. Осталось залить
1.2 | Обновить lastmod в sitemap.xml для залитых страниц + добавить блоки hreflang xhtml:link для implants-ua.html и /ru/implants-ua.html | В sitemap.xml у этих двух URL появились xhtml:link, lastmod = дата заливки, а не 2026-06-21 | Среднее | 15 мин | Эта неделя | Готово | sitemap пересобран, hreflang у всех 30 URL
1.3 | Запросить переиндексацию обеих страниц в GSC → Проверка URL → Запросить индексирование | Статус «URL есть в индексе», дата последнего сканирования свежая | Среднее | 5 мин | После 1.1 | Не начато
1.4 | Усилить гео на страницах имплантации: «Одеса» довести с 8 до 12–15 упоминаний — в H2 и подписи к кейсам | Подсчёт вхождений «Одеса/Одесса» в тексте страницы | Высокое | 30 мин | Эта неделя | Готово | «Одеса» 9 → 13 в H2 и подписях
1.5 | Добавить H2 «Ціни на імплантацію зубів в Одесі — вартість під ключ». Слово «ціна» сейчас в тексте 1 раз на 2867 слов | Поиск «ціна» по видимому тексту даёт минимум 5 вхождений, одно — в H2 | Высокое | 15 мин | Эта неделя | Готово | H2 «Ціни на імплантацію зубів в Одесі», «ціна» 1 → 5
1.6 | Написать «Osstem (Корея)» в блоке брендов — закроет запрос «корейські імпланти» без искажения фактов | Фраза есть на странице | Среднее | 5 мин | Эта неделя | Готово | Osstem уже был в доработанной версии
1.7 | Добавить в текст фразу «вставити зуб» / «вставить зуб» — кластер ядра не покрыт, а в GSC есть «вставить зуб цена одесса» (8 показов) | Фраза есть на обеих языковых версиях | Среднее | 10 мин | Эта неделя | Готово | H2 «якщо вчасно не вставити зуб»
БЛОК 2 — ЛОКАЛЬНОЕ SEO (с первого дня, постоянно) — именно это решает топ-5 по гео
2.1 | Google Business Profile до 100%: основная категория «Стоматологическая клиника» + дополнительные, все услуги с ценами, часы, атрибуты | В GBP нет ни одного незаполненного раздела | Критическое | 2–3 ч | Эта неделя | Не начато
2.2 | Ссылки в GBP вести на конкретные страницы услуг, а не только на главную | У каждой услуги в профиле проставлен свой URL | Высокое | 30 мин | Эта неделя | Не начато
2.3 | Загрузить в GBP минимум 30 фото, дальше обновлять ежемесячно | Счётчик фото в профиле ≥ 30 | Высокое | 1 ч | Эта неделя | Не начато
2.4 | Запустить процесс сбора отзывов: QR-код в клинике, сообщение пациенту после приёма, ответ клиники на КАЖДЫЙ отзыв. Сейчас 47, у лидеров Одессы 150–400 | Прирост +15–25 отзывов в месяц, доля отвеченных 100% | Критическое | Постоянно | С этой недели | Не начато
2.5 | Google Posts — 1–2 публикации в неделю | В профиле есть публикации за текущую неделю | Среднее | 20 мин/нед | Постоянно | Не начато
2.6 | Регистрация в локальных каталогах с идентичным NAP символ-в-символ («вул. Новаторів, 1А»): dok.ua, doc.ua, likarni.com, 2gis, otzyvua.net | Минимум 6 каталогов, NAP совпадает во всех | Высокое | 3–4 ч | Месяц 1 | Не начато
БЛОК 3 — ТЕХНИКА (1–2 недели)
3.1 | Перенести <meta charset="UTF-8"> в самое начало <head>, до всех скриптов, на всех страницах | Позиция charset < 1024 байта. Сейчас на index.html — байт 2759 | Высокое | 1 ч | Неделя 1 | Готово | 32 файла, charset в начало <head>
3.2 | Добавить charset=utf-8 в заголовок Content-Type на сервере | curl -I отдаёт Content-Type: text/html; charset=utf-8 | Среднее | 10 мин | Неделя 1 | Не начато
3.3 | Проставить width и height всем изображениям — 272 из 330 без них. Это прямая причина CLS | Проверка через PageSpeed: CLS в зелёной зоне (< 0.1) | Критическое | 2–3 ч | Неделя 1 | Готово | 254 изображения, размеры из самих файлов
3.4 | Перевести 73 картинки с уже готовыми WebP-дубликатами на <picture>. Конвертировать ничего не надо, файлы на сервере | Экономия 5.2 МБ. Паттерн уже применён для логотипа — скопировать | Критическое | 2 ч | Неделя 1 | Готово | 60 изображений переведены на <picture>+WebP
3.5 | Hero-изображение (images/oleg.jpg): <picture> с WebP, width/height, fetchpriority="high", БЕЗ loading="lazy" | LCP улучшился в PageSpeed; hero не помечен как lazy | Высокое | 10 мин | Неделя 1 | Готово | hero oleg.jpg: WebP, размеры, fetchpriority
3.6 | Проставить loading="lazy" 104 картинкам ниже первого экрана | На implants-ua было 11 из 12 без lazy, на hygiene 9 из 10 | Высокое | 1 ч | Неделя 1 | Готово | 44 изображения ниже первого экрана
3.7 | Пережать в WebP оставшиеся тяжёлые файлы: ot_fayla_k_koronke.jpg (1 МБ), cadcam-dental-workflow.png (701 КБ), doctor-portrait.png (662 КБ), clinic.jpg (627 КБ) | Ни одного изображения тяжелее 200 КБ | Высокое | 1–2 ч | Неделя 2 | Не начато
3.8 | Перенести схему отложенной загрузки аналитики с index.html на ВСЕ внутренние страницы. Сейчас на них GTM и gtag грузятся синхронно вверху <head> | На любой внутренней странице GTM не блокирует рендер | Критическое | 2 ч | Неделя 2 | Не начато
3.9 | Убрать aggregateRating и review с узла Dentist в JSON-LD | Google не показывает звёзды по самособранным отзывам, риск ручных санкций. Заменить на ссылку на отзывы в GBP | Высокое | 20 мин | Неделя 1 | Готово | 9 узлов на 6 страницах
3.10 | Починить битую ссылку images/clinic-bg.jpg на implants-ua.html — файла не существует | Страница не даёт 404 на этот ресурс | Среднее | 5 мин | Неделя 1 | Не начато
3.11 | Удалить <meta name="keywords"> — не используется поисковиками с 2009 года | Тега нет ни на одной странице | Низкое | 15 мин | Неделя 2 | Готово | 8 файлов
3.12 | Добавить description и canonical на 404.html и ru/404.html | Оба тега присутствуют | Низкое | 10 мин | Неделя 2 | Готово | 404 + ru/404: description, canonical, noindex
3.13 | Сделать lastmod в sitemap динамическим. Сейчас у всех URL статичный 2026-06-21 — теряется сигнал свежести | У каждого URL своя дата изменения | Среднее | 1 ч | Неделя 2 | Готово | lastmod проставлен по факту
3.14 | Доступность: 17 аккордеонов на <div onclick> — добавить role="button", tabindex="0", aria-expanded | FAQ открывается с клавиатуры | Низкое | 40 мин | Месяц 2 | Не начато
3.15 | Вынести инлайн <style> (20 КБ) и <script> (19 КБ) в общие кешируемые файлы | 39 КБ перестали дублироваться на каждой странице | Низкое | 1–2 ч | Месяц 2 | Не начато
БЛОК 4 — КОНТЕНТ ДЕНЕЖНЫХ СТРАНИЦ (3–6 недель)
4.1 | services-ua.html — переделать в настоящий прайс. Сейчас 231 слово, в title обещан прайс, в тексте НОЛЬ цен. Прямое несоответствие title содержанию | Полная таблица всех услуг в гривнах + разметка OfferCatalog. Объём 1200–1800 слов | Критическое | 1 день | Неделя 3 | Не начато
4.2 | prosthetics-ua.html до 2000–2500 слов: прайс в грн, бренды материалов, этапы, гарантия, 8–10 FAQ, 5+ кейсов до/после | Подсчёт слов без меню и футера | Высокое | 1 день | Неделя 4 | Не начато
4.3 | orthodontics-ua.html до 1500–2500 слов (сейчас 716) | То же | Высокое | 1 день | Неделя 4 | Не начато
4.4 | lechenie-ua.html до 1500–2500 слов (сейчас 623) | То же | Высокое | 1 день | Неделя 5 | Не начато
4.5 | hygiene-ua.html до 1200–1800 слов (сейчас 650) | То же | Высокое | 1 день | Неделя 5 | Не начато
4.6 | Главная до 1500+ слов (сейчас 860) | То же | Высокое | 1 день | Неделя 6 | Не начато
4.7 | Страницы четырёх остальных врачей: Малюкіна Ольга, Швець Олег, Марія Герцик, Кошляк Олександр. Хирург Швець уже упомянут в description страниц имплантации и удаления, но страницы с квалификацией у него нет — удар по E-E-A-T | 4 новые страницы ×2 языка, каждая 1000–1500 слов | Критическое | 3–4 дня | Неделя 5–6 | Не начато
4.8 | Перелинковка на страницу главврача: ссылка из каждой услуги, из каждой статьи блога, из футера. Сейчас 3 входящие при priority 0.95 | Минимум 15 входящих внутренних ссылок | Высокое | 2 ч | Неделя 4 | Не начато
4.9 | Блок услуг на главную с контекстными анкорами («імплантація зубів в Одесі», «ціни на імплантацію»). Сейчас с главной на имплантацию 1 ссылка — из подвала | На главной есть блок услуг, у каждой ссылки осмысленный анкор | Высокое | 2 ч | Неделя 3 | Не начато
4.10 | Рассмотреть выпадающий пункт «Послуги» в главном меню. Сейчас ссылки на страницу имплантации в меню нет вообще | Пункт меню есть | Высокое | 2 ч | Неделя 3 | Не начато
БЛОК 5 — НОВЫЕ СТРАНИЦЫ УСЛУГ (2–3 месяца). Каждая ×2 языка. Детали — лист «Нові сторінки» в карте семантики
5.1 | Создать /prices — Цены и прайс | Заменяет пустую services-ua.html либо дополняет её. Полная таблица + OfferCatalog | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.2 | Создать /dytyacha-stomatolohiya — Детская стоматология | Большой отдельный спрос, сейчас не покрыт вообще | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.3 | Создать /viniyry — Виниры | Вынести из prosthetics: на старой странице оставить анонс + ссылку, прайс виниров убрать | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.4 | Создать /elaynery — Элайнеры / капы | Вынести из orthodontics по той же схеме | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.5 | Создать /likuvannya-kanaliv — Лечение каналов | Вынести из lechenie. Микроскоп, пульпит, периодонтит, перелечивание | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.6 | Создать /vydalennya-zuba-mudrosti — Зубы мудрости | Вынести из extraction. Простое / сложное / ретинированный | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.7 | Создать /all-on-4-odessa — All-on-4 / All-on-6 | Самые дорогие лиды. В GSC уже есть «all on 6 ціна одеса» — 16 показов без своей страницы | Высокое | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.8 | Создать /likuvannya-yasen — Пародонтология | Vector-терапия, кюретаж, стадии пародонтита | Среднее | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.9 | Создать /likuvannya-pid-sedatsiyeyu — Седация / во сне | Виды седации, для детей и для дентофобов | Среднее | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.10 | Создать /contacts — Контакты | Отдельная страница вместо якоря #contacts. NAP, карта, как добраться | Среднее | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.11 | Создать /reviews — Отзывы | Отзывы из GBP через виджет. НЕ размечать aggregateRating | Среднее | 1–2 дня | Месяц 2–3 | Не начато
5.x | При выносе каждой подтемы — убрать её прайс и H2 со старой страницы, оставить анонс + ссылку с коммерческим анкором | Это единственное место, где каннибализация реально может возникнуть. Лист «Канібалізація» в карте | Критическое | входит в задачу | При каждом выносе | Не начато
БЛОК 6 — БЛОГ (постоянно, 2–4 статьи в месяц)
6.1 | Возобновить публикации. Последнее обновление — май 2026, три месяца тишины | Минимум 2 новые статьи в месяц | Среднее | Постоянно | С месяца 2 | Не начато
6.2 | Темы брать только информационные (кластер 11): «болить зуб під коронкою», «брекети чи елайнери», «скільки заживає ясна після видалення», «як доглядати за вінірами», «чому кровоточать ясна», «чутливість зубів» | Ни одной статьи под коммерческий запрос | Среднее | — | Постоянно | Не начато
6.3 | Каждая статья ссылается на свою страницу услуги коммерческим анкором. В title/H1 статьи запрещены связки «услуга + Одеса» и «услуга + ціна», гривневых прайсов в статьях нет | Проверка по листу «Правила» перед публикацией | Высокое | — | Постоянно | Не начато
БЛОК 7 — КОНТРОЛЬ
7.1 | Через 3–4 недели после заливки блока 1 — сравнить GSC с базой на листе «GSC факт» | Выросли показы и позиции по имплантации или нет | Высокое | 30 мин | Месяц 1 | Не начато
7.2 | Ежемесячно: GSC → Эффективность → фильтр по запросу → вкладка Страницы. Два URL по одному запросу = каннибализация | 20 минут раз в месяц | Среднее | 20 мин/мес | Постоянно | Не начато
7.3 | Настроить Looker Studio (коннектор Search Console, тип URL Impression, параметры Запрос + Целевая страница) — интерфейсный экспорт связку не даёт, а 43% показов анонимизировано | Отчёт собран, обновляется сам | Среднее | 30 мин | Месяц 1 | Не начато
7.4 | PageSpeed Insights по mobile до и после блока 3. Ожидаемый эффект +25–40 пунктов, CLS в зелёную зону, LCP −1–2 с | Скриншоты до/после | Среднее | 15 мин | После блока 3 | Не начато